# ОТЧЕТ

# по устранению недостатков, выявленных в ходе

# независимой оценки качества условий оказания услуг

# муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества г.Минеральные Воды

# (наименование организации)

# на 2019-2021 годы

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| Неполное представление на сайте МКУ ДО ДДТ сведений о работе с общественностью | Создание раздела, отражающего на сайте МКУ ДО ДДТ информацию о работе с общественностью | апрель 2019 | Директор МКУ ДО ДДТ О.И.Петрич, Методист по ИМР Станчу Н.Н. | Раздел создан. Информация о работе с общественнос-тью размещена | С апреля 2019г регулярно обновляется |
| Отсутствие на сайте МКУ ДО ДДТ сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в МКУ ДО ДДТ | Добавление нового раздела на сайте МКУ ДО ДДТ, отражающего сведения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступающих в учреждение | Май 2019 | Директор МКУ ДО ДДТ О.И.Петрич, Методист по ИМР Станчу Н.Н. | Раздел создан, обращения не поступали | С мая 2019г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Недостаточность оснащения мебелью зоны отдыха и кабинетов учреждения | Обновление мебели в зоне отдыха и кабинетах МКУ ДО ДДТ | Май 2020 | Зам. директора по АХЧ Гриневская Е.А., Управляющий совет МКУ ДО ДДТ | Мебель в кабинетах ДДТ обновляется | По мере необходимости |
| Отсутствие лицензии для осуществления образовательной деятельности на базе школ | Лицензирование дополнительных общеобразовательных программ художественной направленности на базе МКОУ СОШ № 14 и МБОУ СОШ № 20 | Апрель 2019 | Директор МКУ ДО ДДТ О.И. Петрич | Лицензирование дополнитель-ных общеобразова-тельных общеразвиваю-щих программ на базе МКОУ СОШ № 14 и МБОУ СОШ № 20 проведено. Приказ № 101-л от 22.03.2019 | Март 2019 |
| Отсутствие комфортных условий во внутреннем дворе учреждения | Обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников учреждения от возможности падения деревьев (спил старых деревьев) | Май 2020г. | Зам. директора по АХЧ Гриневская Е.А., Управляющий совет МКУ ДО ДДТ | Не выполнено из-за отсутствия финансирова-ния |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Недостаточность условий обеспечения доступности для детей с ОВЗ и инвалидов | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Май 2021г. | Директор МКУ ДО ДДТ О.И. Петрич |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Недостаточный уровень использования дистанционных форм обучения | Внедрение образовательных программ дистанционного обучения | Сентябрь 2020г. | Зам. директора по УВР Лебедева С.М. | Выполняется | С апреля 2020г. |
| Недостаточное материально-техническое обеспечение учреждения | -Частичная замена кровли, труб отопительной системы, -оборудование санитарно-гигиенической комнаты. -Обновление звуковой аппаратуры -Оснащение учреждения компьютерами и оргтехникой | Сентябрь 2020г. | Директор МКУ ДО ДДТ О.И. Петрич Управляющий совет МКУ ДО ДДТ | Частичная замена кровли на сумму 178468 руб. (внебюджет) оборудование санитарно-гигиенической комнаты на сумму 86013 (внебюджет) Обновление звуковой аппаратуры на сумму 184415.45 (внебюджет) Системный блок 22500 МФУ 10980 (внебюджет) | Май 2019 Август- октябрь 2019 Декабрь 2019 Сентябрь 2019 Май 2019 |

Директор МКУ ДО ДДТ                                                                                                           О.И.Петрич